## Epicas
ID | Épica
E01 | Gestión de Usuario
E02 | Alarma
E03 | Mapa
E04 | Geolocolización
E05 | Boton de panico
E06 | Configuración de Rutas
| funcionalidades | historia
| ingresar ruta | historia
| eliminar ruta | historia
| buscar ruta | historia

## Historias de Usuario y Criterio
Historia de Usuario
Identificador (ID) de la historia | Registro de nuevos usuarios
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E2-H4 | Como usuario | quiero registrarme en la aplicación proporcionando mis datos básicos | para crear una cuenta y tener acceso a la aplicacion y sus funciones | Se puede registrar un nuevo usuario con nombre, correo electrónico y contraseña.
Se valida que el correo no esté en uso y que la contraseña cumpla con los requisitos de seguridad.
Se envía un correo de confirmación para verificar la cuenta.
Identificador (ID) de la historia | Inicio Sesión
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E2-H5 | Como usuario | quiero poder iniciar sesión utilizando mi correo electrónico y contraseña | para acceder a mis datos,aplicativo y configuraciones personales. | Se valida el correo y la contraseña ingresados.
Se muestra un mensaje de error en caso de datos incorrectos.
El usuario es redirigido a su panel de control tras un inicio de sesión exitoso.
Identificador (ID) de la historia | Recuperar Contraseña
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E2-H6 | Como usuario | quiero poder recuperar mi contraseña en caso de olvido | para poder acceder nuevamente a mi cuenta sin tener que crear una nueva. | Se solicita el correo asociado a la cuenta para enviar un enlace de recuperación.
El enlace permite establecer una nueva contraseña.
La nueva contraseña debe ser diferente a las usadas anteriormente y cumplir con los requisitos de seguridad.
Identificador (ID) de la historia | Cambio Contraseña
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E2-H7 | Como usuario | quiero poder cambiar mi contraseña | para poder cambiar mi contraseña a una más segura. | Se solicita el correo asociado a la cuenta
Se solicita la Contraseña actual
La nueva contraseña debe ser diferente a las usadas anteriormente y cumplir con los requisitos de seguridad.
Identificador (ID) de la historia | Configuración de Alarma Personalizable
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E3-H8 | Como usuario | quiero poder configurar la alarma | para tener alarmas personalizadas según mis necesidades. | Opciones de modo de la alarma (sonido,vibración,sonido y vibración)
Elegir sonido
Elegir cantidad y tiempo de notificaciónes
Seleccionar contacto(s) para Emergencia [Boton de panico]
Identificador (ID) de la historia | Configuración de Alarma STANDAR
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E3-H9 | Como usuario | quiero tener configuraciones standar | para poder elegir una configurción hecha | opción sonido y vibración
sonido default
3 notificaciónes en 3 min
Seleccionar contacto(s) para Emergencia [Boton de panico]
Identificador (ID) de la historia | Apagar alarma
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E3-H10 | Como usuario | Quiero poder parar la alarma cuando necesite | para parar la alarma una vez recibida | notificación para apagar de la barra de notificaciones
pop up en la aplicación para apagar alarma
Opción de aplazar alarma
Identificador (ID) de la historia | Manejo de Mapa manual
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E04-H11 | Como usuario | Quiero poder manejar y navegar por el mapa manualmente | para poder visualizar mejor la ubicación, calles y rutas. | Mover el mapa tocandolo
Ingresar punto de partida manual
Opcion de tomar ubicación por geolocalización
Ingresar punto destino manual
Identificador (ID) de la historia | Manejo de Mapa con direcciones
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E04-H12 | Como usuario | Quiero poder fijar el punto de partida y destino con direcciones | Para poder ingresar direcciónes exactas | Ingresar dirección partida, fijando el punto de inicio
Ingresar dirección destino, fijando el punto destino
opción de Editar puntos
Identificador (ID) de la historia | Vista real del Mapa
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E04-H13 | Como usuario | quiero poder ver la ruta a tiempo real con mi geolocalización | Para poder ver el camino recorrido, y cuanto dalta para llegar a destino | Ver el camino recorrido
debe tener un tiempo de refrescar la ubicación no mayor a 1 mn
Identificador (ID) de la historia | Geolocolización
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E05-H14 | Como usuario | quiero que la aplicación tenga mi ubicación en tiempo real | Para tener mi ubicacion exacta | Debe tomar mi ubicacion real cada 1 mn
en caso de no poder tomar la ubicacion en el tiempo, mantendra la ulima ubicación tomada
enviar aviso despues de 10 mn sin poder tomar la ubicación
Modo de emergencia, el tempo de ubicación se acorta
Identificador (ID) de la historia | Botón de panico
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E06-H15 | Como usuario | Quiero tener la opción de emergencia | Enviara mi ubicación (geolocalización) a los contactos designados | Boton a la vista para activar modo emergencia
enviara un aviso a los contactos definidos
compartira el viaje con los usuarios predefinidos, teniendo vista al viaje en tiempo real (necesitan tener cuenta)
la geolocolización entrara en modo emergencia
Identificador (ID) de la historia | Configuración de Rutas
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación
E07-H16 | Como usuario | Quiero poder gestionar rutas | poder elegir una ruta pre hecha, agregar una nueva o eliminar | Crear ruta, guardando los puntos y configurandole un nombre
Elegir ruta, hecha anteriormente
Editar rutas
Eliminar una ruta

## plannig_poker(Estimaciòn)
Valor
| Javiera Becerra | Matías Berrios | Pablo Valdivia | Promedio | prioridad | Estimación(hrs.) | Fibonacci | Regla
H01 | 1 | 1 | 2 | 1.3333 | BAJA | 1 |  | Se define un puntaje, en relación a cada historia de usuario, basado en riesgo, esfuerzo y nivel de complejidad.
H02 | 2 | 1 | 1 | 1.3333 | BAJA | 1
H03 | 2 | 1 | 2 | 1.6667 | BAJA | 1
H04 | 3 | 2 | 2 | 2.3333 | BAJA | 1
H05 | 3 | 2 | 5 | 3.3333 | BAJA | 2
H06 | 3 | 1 | 2 | 2 | BAJA | 2
H07 | 3 | 2 | 2 | 2.3333 | BAJA | 2
H08 | 4 | 3 | 5 | 4 | MEDIA | 5
H09 | 4 | 2 | 5 | 3.6667 | MEDIA | 5 |  | SPRINT1
H10 | 3 | 5 | 3 | 3.6667 | MEDIA | 5 |  | SPRINT2
H11 | 5 | 5 | 5 | 5 | ALTA | 8
H12 | 5 | 4 | 5 | 4.6667 | ALTA | 8
H13 | 5 | 3 | 3 | 3.6667 | MEDIA | 5
H14 | 3 | 2 | 5 | 3.3333 | BAJA | 5
H15 | 4 | 4 | 5 | 4.3333 | MEDIA | 4
H16 | 2 | 3 | 3 | 2.6667 | BAJA | 4
59

## ESFUERZO
Valor Base = 5 | 9 horas
Historia | Valor | Esfuerzo | Horas
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13

## sprint
SEMANA 8 | 2024-09-23 | 2024-09-29 | terminar documentos | Definir base de datos | Definir estructuras
SEMANA 9 | 2024-09-30 | 2024-10-06 | iniciar proyecto
SEMANA 10 | 2024-10-07 | 2024-10-13
SEMANA 11 | 2024-10-14 | 2024-10-20
SEMANA 12 | 2024-10-21 | 2024-10-27
SEMANA 13 | 2024-10-28 | 2024-11-03
SEMANA 14 | 2024-11-04 | 2024-11-10
SEMANA 15 | 2024-11-11 | 2024-11-17
SEMANA 16 | 2024-11-18 | 2024-11-24