## product backlog
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
E1-H1 | Como usuario, necesito registrarme en la aplicación proporcionando mis datos básicos, con la finalidad de crear una cuenta y tener acceso a la aplicación. | Registro de usuario | Planificada |  |  | alta | Funcionalidad básica para acceder a la app
E1-H2 | Como usuario, necesito poder iniciar sesión utilizando mi correo electrónico y contraseña, con la finalidad de acceder a mis datos y configuraciones personales. | Inicio de sesión | Planificada |  |  | alta | Necesaria para el acceso a datos personales
E1-H3 | Como usuario, necesito poder recuperar mi contraseña en caso de olvido, con la finalidad de acceder nuevamente a mi cuenta sin crear una nueva. | Recuperar contraseña | Planificada |  |  | alta | Clave para la función principal de la app
E1-H4 | Como usuario, necesito poder cambiar mi contraseña, con la finalidad de mejorar la seguridad de mi cuenta. | Cambiar contraseña | Planificada |  |  | alta | Permite a los usuarios seguir su trayecto
E2-H5 | Como usuario, necesito poder configurar la alarma, con la finalidad de personalizar las notificaciones según mis necesidades. | Configurar alarma | Planificada |  |  | alta | Importante para la seguridad del usuario
E3-H6 | Como usuario, necesito tener configuraciones estándar de alarma, con la finalidad de elegir una configuración predefinida. | Alarma estándar | Planificada |  |  | Media | Personaliza la experiencia de usuario
E3-H7 | Como usuario, necesito poder apagar la alarma una vez recibida, con la finalidad de detenerla o aplazarla. | Apagar alarma | Planificada |  |  | Media | Mejora la precisión en la definición de rutas
E04-H8 | Como usuario, necesito poder manejar y navegar por el mapa manualmente, con la finalidad de visualizar mejor la ubicación, calles y rutas. | Manejo manual de mapa | Planificada |  |  | Media | Mejora la experiencia de navegación
E04-H9 | Como usuario, necesito poder fijar el punto de partida y destino con direcciones, con la finalidad de ingresar direcciones exactas. | Fijar puntos con direcciones | Planificada |  |  | baja | Opción útil para usuarios que prefieren configuraciones rápidas
E04-H10 | Como usuario, necesito poder ver la ruta en tiempo real con mi geolocalización, con la finalidad de ver el camino recorrido y cuánto falta para llegar. | Ruta en tiempo real | Planificada |  |  | baja | Útil, pero no esencial para la primera versión
E05-H11 | Como usuario, necesito que la aplicación tenga mi ubicación en tiempo real, con la finalidad de tener una ubicación exacta durante el viaje. | Geolocalización | Planificada |  |  | baja | Relacionada con la seguridad, puede postergarse
E06-H12 | Como usuario, necesito un botón de pánico, con la finalidad de enviar mi ubicación a contactos designados en situaciones de emergencia. | Botón de pánico | Planificada |  |  | baja | Comodidad para el usuario, no es crítica
E07-H13 | Como usuario, necesito poder gestionar rutas, con la finalidad de elegir una ruta preconfigurada, crear nuevas o eliminarlas. | Gestión de rutas | Planificada |  |  | baja | Útil, pero no esencial para la funcionalidad base

## Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.